## 财政支出绩效目标申报表
山西省长治市预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|  |  |  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  |  | 紫东路边坡治理工程（欠款）
主管部门及代码 |  |  | 平顺县住房和城乡建设管理局-803 |  | 实施单位 |  | 平顺县住房和城乡建设管理局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 0.0 | 年度资金总额： |  | 73.89
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0.0 | 其中：中央财政资金 |  | 0.0
|  |  | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 市级财政资金 | 0.0 | 市级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 县级（区、县级市）财政资金 | 0.0 | 县级（区、县级市）财政资金 |  | 73.89
|  |  | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 |  | 0.0
项目概况 |  |  | 作为县城东部的一条重要环城道路，既解决了该区域居民出行困难问题，同时促进了道路经过地段土地的升值和开发利用，而且对县域东南部经县城到潞城、河南、河北等方向的车辆得到分流，缓解了县城交通压力。紫东路建设项目因图纸和施工现场变化等因素，经现场勘查，需投资192万元对全路段边皮治理。该工程是紫东路建设工程的附属工程。该项目《工程结算审核报告》经中鼎万联项目管理有限公司点至晚成，并报送财政局，总投资核定为189.0659万元。截至目前，已拨付工程款115.181万元，项目竣工验收已超过一年，仍有73.8849万元未解决。
立项依据 |  |  | 平顺县人民政府县长办公会议纪要（2017）第19次 平住建字【2020】99号《平顺县住房和城乡建设管理局关于拨付紫东路边坡治理项目工程款的请示》
项目设立必要性 |  |  | 保障紫东路通行安全，防止山体滑坡影响周边群众安全。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 1.严格按照招投标流程，确定中标单位 2.实行项目监理制度 3.成立项目小组，明确项目负责人
项目实施计划 |  |  | 2017年6月至2018年8月
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 完成边坡治理，保障紫东路通行安全。 |  |  |  |  | 完成边坡治理，保障紫东路通行安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 下半部长度 | =22米 |  | 数量指标 | 下半部长度 | =22米
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 上半部长度 | =27米 |  | 数量指标 | 上半部长度 | =27米
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |  | 质量指标 | 验收合格率 | =100%
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程完工率 | =100% |  | 质量指标 | 工程完工率 | =100%
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程开工及时性 | 及时 |  | 时效指标 | 工程开工及时性 | 及时
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程欠款 | =738849元 |  | 成本指标 | 工程欠款 | =738849元
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 道路景观观赏性 | 提升 |  | 社会效益 | 道路景观观赏性 | 提升
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益 | 通行安全性 | 提升 |  | 生态效益 | 通行安全性 | 提升
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=85% |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=85%
负责人： |  |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：