## Sheet1
平顺县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 业务能力提升建设项目(3级电子病历信息化建设)
主管部门及代码 |  |  | 102-平顺县发展改革和科学技术局 |  | 实施单位 |  | 平顺县医疗集团
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 2,000,000 | 年度资金总额： |  | 2,000,000
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 2,000,000 | 市县（区）财政资金 |  | 2,000,000
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 为持续推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作，达到山西省卫健委关于电子病历系统应用水平分级评价3级要求，我院力争在2021年完成3级电子病历、二级等保、机房服务器更换及网线光纤综合布线等信息化建设项目。
立项依据 |  |  | 晋卫办医函【2019】26号《关于电子病历系统应用水平分级评价情况的通报》、长卫医政函【2019】13号《关于转发电子病历应用水平分级评价管理办法和评价标准的通知》的文件精神
项目设立必要性 |  |  | 为持续推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作，达到山西省卫健委关于电子病历系统应用水平分级评价3级要求，我院开展电子病历3级、二级等保、机房服务器更换改造及网线光纤综合布线等项目，并且此项工作为政治任务，关乎到医疗集团所属的二级甲等医院的资格复审，为一票否决条件。与此同时，按照国家、省、市县公安部和保密局文件《信息安全等级保护管理办法（公通字[2007]43号）》文件，要求二级综合医院要按照《中华人民共和国计算机信息系统保护条例》和《信息系统安全等级保护实施指南》要求建设符合二级安全等级的保护系统。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 严格执行招标采购程序，对硬件软件进行验收和操作培训。 1、项目负责小组建立 管理机构设领导小组和工作小组，采用领导小组下的各级负责制，并明确规范所属下级各组的职责及组间关系，监督工程的实施： 序号 名称 职能 1 项目领导小组 主要负责审定建设计划、项目投资、总体方案及有关重大问题；对组织协调组、专家顾问组、总体需求组、总体技术组和分系统项目组实施领导。 2 项目工作小组 具体工作的执行小组，包括流程规划、设计规划、配合实施、人员组织、环境搭建等等。 3 组织协调组 主要负责制定工作计划，掌握工程进度，检查工程质量；指导总体需求组、总体技术组和各工程组的工作；协调各部门之间的关系，做好保障服务工作。组织协调组在项目领导小组的领导下由双方工程建设总负责人组成。 4 总体需求组 主要负责拟定总体需求方案和有关技术系统需求方案，确定整体系统的使用功能，制定各项技术指标。总体需求组在项目领导小组的领导下由工程实施单位的有关管理、技术人员及用户单位的负责人组成。 5 总体技术组 总体技术组负责拟制总体技术方案，确定各项技术标准，搞好主要设备的选型，对系统进行技术划分，检查各系统研发情况，组织系统集成和联调。总体技术组在项目领导小组的领导下由项目实施单位的有关技术人员组成并具体负责。 6 各分系统项目组 各分系统项目组主要负责各分系统工作计划、实施、进度控制及人员调配。各分系统项目组主要由项目实施单位技术人员组成并具体负责。 7 项目验收组 项目验收组主要负责项目的各项验收检验，包括各分系统的阶段性验收和系统最终验收。项目验收组由领导小组指定。 8 系统维护组 系统维护组负责系统试运行期间和工程建设完毕后的维护工作。系统维护组主要由工程实施单位和用户方面部分技术人员共同组成。 9 项目监理 负责对项目实施过程中的监理，有条件的话可以外聘专业单位实施项目监理。 2，实施流程控制 3，数据准备与输入、验收 医院的基础数据是整个系统运行的基础，基础数据的正确、全面与否将直接影响到系统将来上线运行的效果。所以我们花长一点时间在数据准备和输入上。输入进电脑的数据还需要各负责人的核对并最终签字确认才能上系统运行。 4，项目实施质量控制 为确保该项目及时高效完工，采用项目管理方式法对其过程进行控制。并使用管理软件——MICROSOFT-PROJECT对其相关工作进行量化管理。
项目实施计划 |  |  | 实地设备考察，提出可行性报告申请，进行招标、设备安装调试，与中标单位签订销售合同。 1，实施阶段安排，项目启动，准备实施计划方案。 2，实施周期计划。 项目一阶段（1个月），院内系统升级部分 建设内容包括：院内原有系统HIS，CIS，LIS等系统升级改造； 项目二阶段（3个月），院内系统扩充新建部分 建设内容包括：体检，医务科质控管理系统，护理系统，护理部质控管理系统，合理用药管理系统，电子临床路径管理系统，院感管理系统等。 项目三阶段（3个月），所有系统上线试运行，查验数据质量，验收 建设内容包括：项目中所有软件上线试运行，查验数据质量，验收文档整理
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 达到电子病历系统应用水平3级，信息中心机房二级安全等级的保护 |  |  |  |  | 达到电子病历系统应用水平3级，信息中心机房二级安全等级保护
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 电子病历应用水平及二级等报建设系统数 | ≥30个 |  | 数量指标 | 电子病历应用水平及二级等报建设系统数 | ≥30个
|  |  | 升级改造部门数量 | 3个 |  |  | 升级改造部门数量 | 3个
|  |  | 升级改造实施内容 | 3部分 |  |  | 升级改造实施内容 | 3部分
|  | 质量指标 | 资金使用规范性 | 规范% |  | 质量指标 | 资金使用规范性 | 规范%
|  |  | 系统验收合格率 | ≥90% |  |  | 系统验收合格率 | ≥90%
|  |  | 开发软件应用率 | ≥90% |  |  | 开发软件应用率 | ≥90%
|  |  | 满足使用程度 | 满足满足 |  |  | 满足使用程度 | 满足满足
|  |  | 异常处理能力 | ≥80% |  |  | 异常处理能力 | ≥80%
|  |  | 系统故障率 | ≤80% |  |  | 系统故障率 | ≤80%
|  | 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时 |  | 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时
|  |  | 资金到位及时率 | 及时小时 |  |  | 资金到位及时率 | 及时小时
|  |  | 项目完工及时性 | 及时 |  |  | 项目完工及时性 | 及时
|  | 成本指标 | 电子病历应用水平升级及机房等保成本成本 | ≥800万元 |  | 成本指标 | 电子病历应用水平升级及机房等保成本成本 | ≥800万元
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 信息安全得到保障 | 保障合理 |  | 社会效益指标 | 信息安全得到保障 | 保障合理
|  |  | 公共服务效率提高率 | ≥60% |  |  | 公共服务效率提高率 | ≥60%
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 系统建设对公共服务质量的促进作用 | 促进促进 |  | 可持续影响指标 | 系统建设对公共服务质量的促进作用 | 促进促进
|  |  | 设备使用年限 | ≥5促进 |  |  | 设备使用年限 | ≥5促进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%
|  |  | 单位职工满意度 | ≥80% |  |  | 单位职工满意度 | ≥80%
负责人： |  | 经办人： | 杨红勇 | 联系电话： |  | 03558929507 | 填报日期： | 20220121222433