虹梯关乡2019年脱贫攻坚工作汇报

一、基本情况

虹梯关乡位于平顺县东部，距县城17公里，下辖19个行政村，124个自然庄，2233户 6254 人。国土面积156平方公里，耕地面积 7580亩，林地面积 18.6万亩。建档立卡贫困户1389户3690人，目前，全乡16个村1206 户3231人实现脱贫。2019年在结合基础设施、公共服务、产业发展等方面，围绕贫困村退出14项指标和户退出6项指标，计划完成西井山、芣兰岩、槐树坪3个村183户483人的脱贫目标。

- 产业发展、项目推进见实效

- 按照围绕一个中心，提升“三大产业”，做强“三带一区”，建设秀美关山的脱贫思路，依托自身资源优势和产业基础，立足资源禀赋，做到以发展旅游为中心，不断提升连翘、党参、黄芩、柴胡等中药材，花椒、核桃等干果经济林种植，红薯粉条、皮渣、养生茶叶等农副产品加工这“三大产业”的影响力和带动力，通过通天峡景区的辐射带动作用，做强关上养生深呼吸带、太行天路观光带、虹霓河域峡谷带“三带”建设。不断壮大传统产业，发展新型产业，培育富民沃土。

（一）在中药材种植、传统养殖和干果经济林培育上提质增效。

中药材种植上一是积极调整产业结构，在槐树坪、芣兰岩、虹霓等村发展皂荚500余亩，在原有野生连翘10万余亩的基础上，新增抚育连翘2000余亩；二是主动对接产业奖补政策，加大补贴政策宣传落实力度，对农户进行种子、化肥等补贴，增强贫困户种植信心；三是与振东集团合作，采取“公司＋合作社＋基地＋农户”发展方式积极引导广大农民，科学选择中药材种类、不断扩大中药材种植面积，积极做大做强中药材，在原有400余亩的基础上，新增加500亩党参、柴胡、黄芩等中药材种植规模。

养殖方面，积极发展养殖业，全乡养猪存栏1000余头，养羊2000余只，养牛100余头，养鸡5000余只。

干果经济林培育方面，新发展核桃、花椒等干果经济林种植2000余亩。

- （二）在乡村旅游发展上做足文章。

- 发展乡村文化旅游产业，逐步提升乡村旅游品质，在全乡范围推介以通天峡、太行天路为核心的全年度、复合型旅游产品体系和健康游、生态游、自驾体验游、冬季冰雪游等新兴业态，持续提升乡村文化旅游产业综合竞争力，帮助贫困村、贫困户增收脱贫，让更多人干上“旅游活”，吃上“旅游饭”。同时，引进山西德亨仁厚农业科技有限公司对太行天路旅游产业进行投资，并与太行天路沿线8个贫困村签订了乡村旅游康养项目开发意向书，为每个村带来了1.5—2.5万元的村集体收入，正在进行太行天路乡村旅游可研规划，还将持续加大投资开发力度；对芦芽客栈、天路驿站等农家乐进行提档升级，新发展20余户农家乐；虹霓水街开发项目进入实质性开发阶段。

- （三）在光伏发电壮大上持续用力。

- 全乡17个村已全部并网发电，建设规模达到1890KW，预计年总收益141万元。设立公益岗、公益事业和扶贫奖补资金等，极大地提升了村集体的向心力、凝聚力，提高了群众的满意度。

- （四）在实施移民搬迁上做足功夫。

- 全乡6254口人分散居住在124个自然庄，有的自然庄只有1户1人，户户改善住房卫生教育养老条件，投资多、难度大，只有通过实施移民搬迁，才能彻底解决贫困户出行、就医、上学等问题。全乡9个村13个集中移民安置点，实现了乡内集中安置437户929 人、县城安置99户392人的移民搬迁目标，结合配套产业发展，多措并举，努力使搬迁户搬得出、稳得住、有事做、能致富。

- 政策落实、民生福祉大改善

- 兜底保障：全乡办理低保490户572人，城镇低保12户13人，五保户101人，残疾人409人，其中重度残疾人108人。

- 危房改造：2014年至2018年，危房改造共涉及140户，资金已全部发放到户；今年危房改造涉及83户，已完成69户，其余14户正在施工（槐树坪村2户、虹梯关村1户、虹谷峧村2户、佛堂村2户、芣兰岩村7户），9月底前全部完工。

- 生态扶贫：全乡共有公益林11万亩，生态林3万余亩，公益林管护员52人，生态管护员54人，共涉及资金140余万元；2018年退耕还林关联5个村854亩，涉及407户。

- 医疗救助：双签约涉及611户1587人，办理慢性病938人。

- 队伍建设、问题整改有成效

- 强化队伍建设，提高思想认识。

- 在经过我县战区内交叉检查、市级督查、河北农大模拟第三方检查等各种检查后，深刻认识到我乡差距大、问题多、任务重，立即召开全乡脱贫攻坚推进会、明确责任落实会、第一书记及帮扶工作队例会共计10余次，层层传导压力，充分调动党员干部扶贫工作积极性，全乡干部日夜加班，奋战在脱贫攻坚一线，并专门组织乡科级干部、第一书记、工作队、村干部等人员到中五井乡、阳高乡、石城镇等兄弟乡镇观摩学习，提高思想认识，提升思路水平。

- 理好清单立整改。

对照国家、省、市、县督导检查反馈出的问题，认真对照清单，专题会议研究，逐一进行销号，责任到人，限期整改。层层压实责任，人人传导压力，积极制定整改方案、整改报告，挂图作战，限定时间节点，逐项对照、逐人排查、逐户梳理，坚持问题导向，立行立改，为全力打赢脱贫攻坚战奠定了基础。

- 五、下一步工作打算

（一）“严”字当头，压实压紧脱贫责任。

进一步提高政治站位，对于重大事项、矛盾焦点、疑难问题，党政正职亲自过问，主动上手，其他班子成员克服疲劳厌战情绪，以身作则，包村干部充分发挥指导作用，不能当甩手掌柜，而当施工队长，明确和落实扶贫工作队和帮扶干部的帮扶任务和责任，对帮扶工作队员进行合理分工，避免“三个和尚没水喝”，将责任细化到每个人，做到帮扶有措施、工作有记录、脱贫有成效。制定每个贫困户的具体任务清单，做到一户一簿，责任人就是帮扶责任人，落实帮扶责任人每月入户走访不少于一次的要求，深入开展走访，入户调查，宣传政策，与贫困户一起制定具体脱贫计划，调动贫困户参与度，激发贫困户内生动力，提升贫困户对扶贫政策的知晓率和帮扶工作的满意度。

- （二）“细”字为要，做实做细基础资料。

- 一是全面梳理排查信息是否精准、收入是否真实、程序是否到位、群众是否满意，确保台账资料与脱贫户真实情况相吻合。二是开展基础资料“回头看”，对各项扶贫资料、扶贫手册严格按要求整理归档，规范户、村、乡三级脱贫攻坚档案管理，确保帮扶措施、帮扶成效等及时准确记录。三是加强队伍管理，注重对政策学习力度督查，做好突击队员的培训，对扶贫专干进行分片分工，分组对每个村的扶贫项目、资料以及贫困户信息进行地毯式核查整改。

- “实”为根本，用好用足脱贫政策。

- 一是注重与上级部门的沟通协调，保证各项脱贫政策落地见效精准。二是严格每个脱贫指标，确保完成今年脱贫任务。三是加大对贫困户的政策帮扶力度，制定任务清单、设立政策明白卡，综合施策、因户施策、因人施策，确保应享尽享。

2019年是全县脱贫攻坚实现“县摘帽”关键之年。全乡党员干部将紧扣“县摘帽”“户脱贫”年度目标任务，同心同力，同心同德，全力抓好全乡贫困人口脱贫、贫困村退出成效巩固、薄弱村建设等工作，众志成城，迎难而上，全面夺取年度脱贫攻坚战役的最后胜利。